## Feuil1
Thématique | Date | Contenu | Type de publication | Canal | Format | Création graphique et rédaction | Achat média | Implémentation | Suivi | Total
Avril 2022
Art Cars | 23.04 | Save the date | Organique | Facebook des concessionnaires | Post fixe 1080x1080 + 2 Stories 1920x1080 | 2H | / | 1H | / | 300
| 30.04 | Be ready | Organique | Facebook des concessionnaires | Post fixe 1080x1080 + 2 Stories 1920x1080 | 2H | / | 1H | / | 300
| 30.04 au 06.05 | Notoriété Art Cars | Sponsorisée | Facebook BMW Group | Post fixe 1080x1080 + 2 Stories 1920x1080 | 2H | 700 | / | / | 200
| 30.04 au 20.05 | Art Cars | Sponsorisée | Google Ads BMW Group | HTML5 (5 formats) | 8H | 2500 | / | / | 800
Mai 2022
Imagine Dragons | 02.05 au 12.05 | Concours | Organique | Facebook des concessionnaires | Post fixe 1080x1080 + 2 Stories 1920x1080 | 2H | / | 1H | / | 300
| 13.05 | Annonce des gagnants | Organique | Facebook des concessionnaires | Post fixe 1080x1080 + 2 Stories 1920x1080 | 2H | / | 1H | 1H | 400
Art Cars | 07.05 | Lancement de l'exposition | Organique | Facebook des concessionnaires | Post fixe 1080x1080 + 2 Stories 1920x1080 | 2H | / | 1H | / | 300
| 28.05 | Rappel de l'exposition | Organique | Facebook des concessionnaires | Post fixe 1080x1080 + 2 Stories 1920x1080 | 2H | / | 1H | / | 300
Black Eyed peas | 23.05 au 1.06 | Concours | Organique | Facebook des concessionnaires | Post fixe 1080x1080 + 2 Stories 1920x1080 | 2H | / | 1H | / | 300
| 2.06 | Annonce des gagnants | Organique | Facebook des concessionnaires | Post fixe 1080x1080 + 2 Stories 1920x1080 | 2H | / | 1H | 1H | 400
Juin 2022
Art Cars | 09.06 | Dernier rappel de l'exposition | Organique | Facebook des concessionnaires | Post fixe 1080x1080 + 2 Stories 1920x1080 | 2H | / | 1H | / | 300
| 15.06 | Retour sur l'événement | Organique | Facebook des concessionnaires | Vidéo 1080x1080 + 2 Stories 1920x1080 | 8H | / | 1H | / | 900
Coldplay (Bruxelles) | 27.06 au 06.07 | Concours | Organique | Facebook BMW Group | Post fixe 1080x1080 + 2 Stories 1920x1080 | 2H | / | / | / | 200
| 08.07 | Annonce des gagnants | Organique | Facebook BMW Group | Post fixe 1080x1080 + 2 Stories 1920x1080 | 2H | / | / | / | 200
Juillet 2022
Promotion Agenda Esch 2022 | 18.07 au 07.08 | Agenda | Sponsorisée | Facebook BMW Group | Post fixe 1080x1080 + 2 Stories 1920x1080 | 2H | 600 | / | / | 200
Août 2022
Septembre 2022
Les Nuits de la Culture | 02. au 10.09 | Agenda | Sponsorisée | Facebook BMW Group | Post fixe 1080x1080 + 2 Stories 1920x1080 | 2H | 1000 | 1H | 1H | 400
Octobre 2022
Selfies' spots | 03.10 au 28.10 | Concours | Organique | Facebook des concessionnaires | Post fixe 1080x1080 + 2 Stories 1920x1080 | 2H | / | 1H | 1H | 400
Novembre 2022
Promotion Agenda Esch 2022 | 18.07 au 07.08 | Agenda | Sponsorisée | Facebook BMW Group | Post fixe 1080x1080 + 2 Stories 1920x1080 | 2H | 600 | / | / | 200
Décembre 2022
Promotion Agenda Esch 2022 | 18.07 au 07.08 | Agenda | Sponsorisée | Facebook BMW Group | Post fixe 1080x1080 + 2 Stories 1920x1080 | 2H | 600 | / | / | 200
Janvier 2023
Février 2023
Mars 2023
Thématique | Budget Total | % Budget
Art Cars | 3400 | 51.52% |  | Achats gérés par TME
Imagine Dragons | 700 | 10.61%
Black Eyed peas | 700 | 10.61%
Coldplay (Bruxelles) | 400 | 6.061%
Les Nuits de la Culture | 400 | 6.061%
Selfies' spots | 400 | 6.061%
Agenda Esch | 600 | 9.091%
TOTAL | 6600